二零零八

桃源週

活動日期：2008年4月28日至5月9日

活動地點：國立清華大學

指導單位：國立武陵高級中學校友總會

主辦單位：國立清華大學武陵高中校友會

協辦單位：國立清華大學中壢高中校友會

國立清華大學桃園高中校友會

2008年清華大學桃園美食展 活動企劃書

目錄

- 活動主題 ------------------------------------- 03

- 活動目的 ------------------------------------- 03

- 活動時間 ------------------------------------- 03

- 活動地點 ------------------------------------- 03

- 參加對象 ------------------------------------- 03

- 主辦單位 ------------------------------------- 03

- 協辦單位 ------------------------------------- 03

- 活動緣起 ------------------------------------- 03

- 組織架構 ------------------------------------- 03

- 活動日程 ------------------------------------- 04

- 活動內容 ------------------------------------- 05

- 經費預算 ------------------------------------- 07

- 贊助計畫 ------------------------------------- 07

- 聯絡人 --------------------------------------- 07

一、活動名稱：2008 清大桃園美食展

二、活動目的：藉由這項全校性的活動，讓來自全台各地，甚至世界各地的同學，能夠了解桃園這塊美麗的寶地。也藉此活動增加來自桃園的同學們對於自己故鄉的認同感，以及凝聚桃園人們的向心力與感情。

三、活動時間：2008年4月28日至5月9日

四、活動地點：清華大學風雲樓二樓

五、參加對象：清大全校師生

六、指導單位：國立武陵高級中學校友總會

七、主辦單位：清華大學武陵高中校友會

八、協辦單位：清華大學中壢高中校友會、清華大學桃園高中校友會

九、活動緣起：在清華大學中，地區美食展可以說是各校友會一年一度最重要的活動，不僅僅是將自己所成長的故鄉美食介紹給學校裡的同學們，也是凝聚整個地區的大活動。南友會舉辦府城週，竹友會舉辦竹塹週，而桃園卻遲遲沒有屬於自己的美食展。有鑑於此，為了讓大家更了解桃園這片土地，也為了提昇桃園人們的向心力，武友會也於前年，由46屆的學長姊們開始籌劃第一屆的桃園週，從無到有，經驗一點一滴的累積傳承，直至今年，已為第三屆。

十、組織架構

| 組織 | 股長姓名 | 系級 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總籌 | 李承道 | 資工10 | 1.進行活動籌備、各股協調 2.會議規劃及主持 |
| 副籌 | 鄭至為 | 動機10 | 1.協助總籌活動籌備及執行 2.負責會議通知、紀錄 |
| 總務 | 邱長風 | 科管10 | 1.負責桃園週收支 |
| 副總務 | 陳柏霖 | 動機10 | 1.協助總務處理收支及帳務紀錄 |
| 美食股 | 陳子豪 | 動機10 | 1.接洽美食廠商 2.規劃美食之販賣及預購 |
|  | 徐藝瑄 | 動機10 |  |
| 宣傳股 | 黃心鴻 | 電機10 | 1.設計各項活動宣傳方式 2.拍攝宣傳影片 3.參與校友會聯合宣傳籌備事宜 |
| 公關股 | 吳欣潔 | 物理10 | 1.尋求廠商機關贊助 |
| 場器股 | 張宏祥 | 工科10 | 1.各項器材之取得與購買 2.場地租借 |
|  | 張道奇 | 物理10 |  |
| 美宣股 | 簡采瀅 | 計財10 | 1.宣傳海報及DM設計製作 |
|  | 羅婉柔 | 工科10 |  |

十一、活動日程

| 1月第一週 | 1月第二週 | 1月第三週 | 1月第四週 | 1月第五週 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/15.第一次幹部籌備籌 |  |  |
| 2月第一週 | 2月第二週 | 2月第三週 | 2月第四週 | 2月第五週(梅竹賽) |
| 2/3完成美食店家接洽 |  |  | 2/19第二次幹部籌備會 | 2/25第一次籌備會 |
| 3月第一週 | 3月第二週 | 3月第三週 | 3月第四週 | 3月第五週 |
|  |  | 3/17第二次籌備會 |  |  |
| 4月第一週(竹塹週) | 4月第二週(台北週) | 4月第三週(台南週) | 4月第四週(台南週) | 4月第五週 |
|  | 4/6 美食店家確認&器材確認 |  | 4/20桃源週網站建置完成 4/21第三次籌備會&食物試做 | 桃源週預購週 4/31 桃源週行前會 |
| 5月第一週 | 5月第二週 | 5月第三週 | 5月第四週 | 5月第五週 |
| 桃源週美食展 |  |  |  |  |

十二、活動內容

<宣傳預購>

活動目的：宣傳桃源週美食展及開始預購以提高銷售量

活動日期：2008年4月28日至5月2日 共五日

活動地點：清大小吃部前

活動內容： 1.發放宣傳單

2.各餐廳口號宣傳

3.商品試吃

4.建立預購網站，設計”認識桃園”線上小遊戲

5.bbs網路宣傳

6.現場預購填寫

<美食展>

活動目的：介紹及販賣桃園特色小吃，讓大家對桃園留下深刻印象

活動日期：2008年5月5日至5月9日 共五日

活動地點：清大水木餐廳

活動內容： 1.販賣各地特色點心

2.領取預購

3.外送服務

<商品介紹>

1.	佳樂波士頓派－高中時期的慶生名品

相信絕大多數的武陵人就算沒吃過也聽過佳樂波士頓派，慶生的時候絕對少不了它。內層夾著厚厚的鮮奶油，上面灑的粉帶有一點點鹹味。好吃的味道讓吃過的人都讚不絕口。

2.	中壢新珍香酥糖－中壢三寶之一 好吃不黏牙

自光復初期，花生酥糖與鐮刀、牛雜就並稱中壢三寶。新珍香一直堅持採用特選的花生及白糖才能做出酥、脆、爽口的細緻酥糖口感，只要輕輕一咬，立即脆裂，吃起來既不黏膩也不粘牙。

3.	拉拉山水蜜桃－香甜好滋味 入口即化有口皆碑

「拉拉山水蜜桃」儼然已成為桃園特產的代名詞，每年的初夏時節，也是復興鄉拉拉山水蜜桃盛產的時候，這個時候登場的「拉拉山水蜜桃觀光季」，也是桃園地區頗負盛名的觀光活動。由於桃園縣復興鄉地勢高、溫度低、土壤肥沃，加上時常有霧氣迷漫，非常適合種植溫帶水果，所生產的水蜜桃不但富含豐富水份，香味濃郁且甜度百分之百，果肉柔嫩，入口即化，有口皆碑。

4.	一心蔥油餅－中壢火車站前經常大排長龍的一心蔥油餅

中壢火車站出來走過圓環右手邊很快就可以看到一心蔥油餅。不管是學生還是上班族，小小的店面前總是排著想要吃到好吃又便宜的蔥油餅的人。尤其是他的獨特醬料更是讓人回味無窮，吃了還想再吃。老闆古鎮雲先生是位很豪邁爽朗的人，面對不斷上漲的原料物價，加上同業也跟著漲價的壓力，古老闆依然堅持不漲價，他說是為了讓大家都能吃到好吃又便宜的蔥油餅。薄利多銷，是古老闆的經營模式，不過也正因為這樣，排隊的人潮始終不曾減少過。

5.	劉媽媽菜包－正統客家風味的菜包

「劉媽媽菜包店」的菜包是你在別的地方吃不到的正統客家風味的菜包。請了十多個媽媽級的師傅，故做出來的菜包也有著濃厚的媽媽味。經營十多年下來，生意越做越好！有別於一般菜包取麵粉做麵皮，採傳統客家製作法，由米粒混合少許糯米製成的麵皮 特別滑嫩，而餡料也是客家味。招牌美食「蘿蔔絲菜包」其餡料為蘿蔔絲、碎肉、蝦米等多種配料，而其皮係為新鮮米粒和著少許糯米精製而成，別具特色，品嚐過的人都讚不絕口。另一美食「芋頭菜包」，聞起來有一股濃郁的竽香，吃起來真是豐富爽口，包有香菇、碎肉、豆干、竹筍、蝦米等。其他還有竹筍菜包、酸菜菜包、艾草包、麻糬、飯粽、香菇肉燥大飯圓、蛋黃碗粿等甜、鹹皆具的客家米食。

6.	大溪豆干－大溪豆干日日香

一提起豆干，各位必定會不約而同地想到「大溪」，因為大溪豆干香嫩可口，有口皆碑，已成為桃園縣地方產業代表。經數十年經驗累積而成的技術，再加上大溪地下軟性水，水質甘美，製成風味獨特的五香黑豆干和加味豆干，遠近馳名，獨步全省。而大溪當地居民特別推薦的是現滷的素雞、素肚、黑豆乾，切片後淋上醬油，灑上一些辣椒、蒜頭末，再加上少許香菜，滋味令人久久不忘。

7.	極品珍珠奶茶－獨家調味珍珠一定不能錯過

武陵校門出去右轉不遠處有著這麼一家擁有獨特調味珍珠的飲料店。極品的珍珠有巧克力、奶酥口味。巧克力珍珠咬起來還真的有巧克力的味道，味道適中，不會搶過奶茶的味道也不至於平淡無味。老闆說這是他們自己研發出來的作法，別的地方是喝不到的。

十三、經費預算

| 分類 | 項目 | 單價 | 數量 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場地器材租借費用 | 美食展場地租借 | 500 | 5天 | 2500 |
|  | 宣傳及預購場地租借 | 500 | 5天 | 2500 |
|  | 冰庫租借 | 150 | 5天 | 750 |
|  | 鍋爐，烹調用具 | 1500 | 1 | 1500 |
| 宣傳費用 | 試吃商品(波士頓派) | 300 | 5 | 1500 |
|  | 試吃商品(中壢酥糖) | 100 | 20 | 2000 |
|  | 試吃商品(大溪豆乾) | 100 | 20 | 2000 |
| 文宣製作費用 | 海報製作製作費 | 50 | 5 | 250 |
|  | 彩色文宣印刷費 | 20 | 50 | 1000 |
|  | A4文宣印製費 | 1 | 2000 | 2000 |
|  | 桌面文宣印製費 | 1 | 200 | 200 |
| 合計 | 16,200元整 |  |  |  |

十四、贊助計畫

- 將贊助單位的名稱及logo印於海報上，海報將張貼於學校海報牆、校內各餐廳及學生宿舍內。

- 將贊助單位的名稱印於傳單上，於宣傳預購時發送給校內同學。

- 桃園週網站上放置贊助廠商的名稱及logo，另外可提供連結至贊助單位網站入口。

- 美食展現場所張貼的海報上將印有贊助單位的名稱及logo。

- 美食展現場可於結帳處擺設贊助單位之宣傳品供同學們參考。

- 其他任何贊助單位需要配合事項，都可在與負責人討論後盡力完成。

十五、聯絡人

總籌 李承道 0910390305 v100567@gmail.com

副籌 鄭至為 0963085096 fr1029ed@hotmail.com