國立臺灣大學武陵高中校友會

九十七學年度武陵之夜

(2009年6/3)

企劃書

台灣大學武陵高中校友會

臺灣大學武陵高中校友會九十七學年度武陵之夜企劃書

- 活動目的：

本校同學多才多藝，為讓同學們能夠發揮課業之外的創意，我們以表現武陵高中學生的創意及活力為宗旨，凝聚武陵人在台大的向心力，讓在台大的武陵人能一起籌備即完成一項大型表演-武陵之夜，讓全台大的師生了解到武陵高中團結的力量，也將學校的名聲向外傳達。

- 活動概要：

時　　間：民國九十八年六月三日之18:00~22:000

地　　點：國立臺灣大學第一學生活動中心1F禮堂

主辦單位：國立台灣大學武陵高中校友會

- 工作組織：

總召

場務&機動組(器)

大二男女舞

大一戲劇

美術組

大二戲劇

大一男女舞

副總召

公關組

副總召

宣傳組

活動由總召與副總召統籌，其下設美術組、宣傳組、場務組、公關組、節目組、機動招待組。

    - 總召(機械二 馬俊哲)：

負責架構組織規劃、參與節目討論、主持節目組、監督進度、協調各節目工作等等。

    - 副總召(電機二 劉浚升 會計二 連姿華)：

參與節目討論、決定，並負責監督各組進度、分擔總召工作等等。

    - 節目組(法律一 鄭又慈 工管一 陳盈吟 日文一 陳涵文 機械二 張家棋 財金二 徐紫芸 資管二 高宗永 生工二 李懿軒 化工二 李奕鋐 電機二 鍾佩珊 會計二 吳思穎 化工二 謝富安 電機三 鍾偉倫)：

為各節目負責人，負責節目規劃與排練，並在當天統籌其節目的一切演出細節。

    - 場務器材組(機械二 周芳杰)：

負責租借場地(活大)及舞台設備(如音響、燈光、對講機、投影機)。底下有燈控、音控

。

    - 公關組(國企二 賴逸芳)：

負責拉贊助並管理經費。

    - 宣傳組(經濟二 鍾育蕎)：

負責邀請師長、家長、外系參觀，以及擬定宣傳計畫(網宣、平面宣傳、旗幟、海報、小手冊等)。

    - 美工組(電機二 鍾佩珊)：

負責製作表演道具，以及演出當天節目單、場地佈置等。

    - 機動招待組(資管二 余長昇)：

隨時支援他組人力

- 活動內容：

- 主要架構：

本次武陵之夜，在台大總區活大禮堂舉行，有戲劇、樂團、舞蹈、火球舞(螢光)等豐富多樣元素。今年各節目以創意為中心目標，驚爆出一次又一次創意的火花，將武陵高中學生的活力及內涵發揮到極致。

- 節目組成：

| (6:00開始) |  |
| --- | --- |
| 火球舞 | 10mins |
| 大二舞戲劇 | 50mins |
| 大一舞 | 8mins |
| 大一搞笑戲劇 | 30mins |
| (中場休息) | 10mins |
| BAND | 20mins |
| 大二感性劇 | 50mins |
| 老人舞 | 6mins |
| 道具戲劇 | 10mins |
| 大二舞 | 8mins |
| 謝幕 | 10mins |
| (落幕) |  |

- 排驗日程表：

| - 繳出劇本大綱： | 1/12 |
| --- | --- |
| - 驗收劇本(應包含道具列表與燈音控稿)： | 2/15 |
| - 零籌： | 2/16 |
| - 一驗+一籌： | 3/22 |
| - 二驗+二籌： | 4/22 |
| - 三驗+三籌： | 5/5 |
| - 一彩(活大)： | 5/16 |
| - 總驗+總籌： | 5/24 |
| - 二彩： | 5/31 |
| (10)總彩： | 6/3 |

- 排驗進度：

  - 一驗：導演與演員初步排過全劇，可持劇本對詞。

  - 二驗：演員應熟背台詞，並熟悉走位。

  - 三驗：上主要道具，燈音控也應熟悉時間點。

  - 總驗：如正式演出排演。

- 活動宣傳：

- 製作印發全彩海報、DM，將活動的消息帶進校園的每一個角落，吸引大家前來觀賞。

- 利用臺灣大學批踢踢實業坊BBS站進行網宣。

- 會內每一位同學宣傳邀請朋友家人蒞臨。

- 在前一周分頭至各教室黑板旁進行板宣與條宣。

- 晚會前一個星期，將於臺灣大學總區校園，以腳踏車插旗子輔以大聲公，熱鬧宣傳武陵之夜的活動。

- 活動預算：

| 項目 | 價目 | 個數 | 單價 | 總額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出 |  |  |  |  |  |
| 節目預算 | Band開支(器材與團練室) | 7 | 600 | 4200 |  |
|  | 道具戲劇 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 大一男舞 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 大一女舞 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 大二男舞 | 1 | 4000 | 4000 |  |
|  | 大二女舞 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 大三男女舞 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 大二舞劇 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 感性劇 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 大一劇 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 小計 | 38200 |  |  |  |  |
| 場地費用 | 臺大第一學生活動中心 | 3 | 1500 | 4500 | 一個時段約3個小時 |
|  | 場地佈置 | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | 舞台開支(燈光、音效) | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 小計 | 32500 |  |  |  |  |
| 宣傳費用 | 海報 | 200張 | 32 | 6400 | 半開 |
|  | 桌宣與板宣 |  |  | 2500 |  |
|  | 節目單 | 350份 | 5 | 1750 |  |
|  | 傳單 | 3000張 | 0.6 | 1800 | 0.6元/張A4 |
|  | 旗幟 | 20面 | 250 | 5000 | 加旗桿與底座 |
| 小計 | 17450 |  |  |  |  |
| 合計 | 88150元整 |  |  |  |  |

以上臺大武陵高中校友會武陵之夜的整體企劃，為會上引以為傲的傳統，我們秉持最大的熱忱，結合優秀的同學投入。期望成功完美地舉辦，使台大學生瞭解武陵高中之優良傳統與特色及聯繫會內同學友誼。在您的支持與指教，定能讓這極具意義的活動能辦得有聲有色、多采多姿、成功圓滿！

總召：(機械二)馬俊哲 0963302551

副召：(電機二)劉浚升 0937813131

副召 :(會計二)連姿華 0970050697

公關：(國企二)賴逸芳 0939811520

敬上